## Feuil1
ID | En tant que.. | Sur la page.. | Je veux... | Donc… | Status
1 | Visiteur | Bienvenue | Pouvoir me créer un compte | Redirection vers /inscription | Fait
2 | Visiteur | Bienvenue | Pouvoir me connecter à mon compte | Redirection vers /connexion | Fait
3 | Visiteur | Inscription | Me créer un compte en utilisant mon prénom, nom de famille, adresse courriel et mot de passe | Mon compte est créé et redirige vers / | Fait
4 | Visiteur | Inscription | Pouvoir me connecter à mon compte | Redirection vers /connexion | Fait
5 | Visiteur | Connexion | Pouvoir me connecter à mon compte en utilisant mon adresse courriel et mon mot de passe | Je suis connecté et redirigé vers / | Fait
6 | Visiteur | Connexion | Pouvoir me créer un compte | Redirection vers /inscription | Fait
7 | Visiteur | Accueil | Pouvoir voir mes cocktails favoris | Redirection vers /favoris | Fait
8 | Visiteur | Accueil | Pouvoir rechercher un cocktail via son nom ou une de ses catégories | Redirection vers /search et affichage des cocktails concernés | Fait
9 | Visiteur | Accueil | Pouvoir accéder aux informations de mon compte | Redirection vers /compte | Fait
10 | Visiteur | Accueil | Pouvoir me déconnecter | Déconnexion et redirection vers /bienvenue | Fait
11 | Visiteur | Accueil | Voir le catalogue de cocktails | Affichage en grille de 24 cocktails | Fait
12 | Visiteur | Accueil | Voir plus de cocktails en cliquant sur un bouton | Affichage de 24 autres cocktails dans le bas de la page | Fait
13 | Visiteur | Accueil | Afficher les détails d'un drink en cliquant dessus | Affichage d'un popup avec une description, la liste des ingrédients, le bouton démarré et mettre en favoris | Fait
14 | Visiteur | Accueil | Mettre/retirer un cocktail en favoris | Ajout ou retrait du cocktails dans notre liste de favoris | Fait
15 | Visiteur | Accueil | Démarrer la confection du cocktail sélectionné | Redirection vers /drink/{id} pour faire le cocktail | Fait
16 | Visiteur | Drink | Me connecter à la balance au réseau local | Connexion à la balance et début de la recette | Fait
17 | Visiteur | Drink | Avoir les informations quand je verse un liquide sur la balance | Affichage en temps réel de la quantité | Fait
18 | Visiteur | Drink | Démarrer le chronomètre quand je retire le verre de la balance | Affichage du temps restant pour shaker | Fait
19 | Visiteur | Drink | Afficher les informations sur l'étape en cours | Affichage du numéro, le titre et la description de l'étape | Fait
20 | Visiteur | Drink | Afficher quand le cocktail est fini | Quand toutes les étapes sont finies, afficher un message de complétion | Fait
21 | Visiteur | Drink | Sauter une étape dans la recette | L'app saute l'étape et affiche la prochaine | Fait
22 | Visiteur | Compte | Voir les informations de mon compte | Affichage du nom, adresse courriel et mot de passe | Fait
23 | Visiteur | Compte | Modifier mon mon | Le nom est modifié | Fait
24 | Visiteur | Compte | Modifier mon adresse courriel | L'adresse courriel est modifié | Fait
25 | Visiteur | Compte | Modifier mon mot de passe | Le mot de passe est modifié | Fait
26
27
28
29
30